石家庄市财政局

滹沱河生态修复工程PPP项目

财政监督和绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定、中央及省、市全面实行预算绩效管理的相关文件精神，按照2022年财政绩效评价工作安排，市财政局绩效评价组于2022年5月至7月对滹沱河生态修复工程PPP项目（以下简称本项目）进行了财政监督和绩效评价。石家庄市水利局（以下简称“市水利局”）、石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司、石家庄润石生态保护管理服务有限公司、石家庄云际生态保护管理服务有限公司、藁城区水利局、滹沱河生态绿廊工程筹建处等相关部门和单位对本次评价给予了积极支持和配合。

一、基本情况

我市2017年启动实施滹沱河生态全面修复工程，列为市重点项目。滹沱河生态修复工程PPP项目是滹沱河修复一期工程的一部分。主要规划目标是:通过主槽扩挖疏浚、河槽整治、堤防建设、生态绿化、水生态修复、生态湿地河道建设等工程措施，提升防洪能力，恢复河流生态功能，将滹沱河打造成为水清岸绿风光美、和谐繁荣产业兴、特色彰显韵味浓的景观生态长廊。本项目全长32.3公里，总投资概算75.02亿元。石家庄市人民政府授权市水利局作为项目实施机构，授权石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司（以下简称“滹沱河公司”）作为项目的政府出资代表。

本项目分为两个标段：中华大街至金五路为一标段，金五路至藁城城区东为二标段。2018年6月，市水利局经公开招标，确定“中国铁建联合体”作为一标段的社会资本方，“中国中铁联合体”作为二标段的社会资本方。2018年11月分别注册成立了石家庄润石生态保护管理服务有限公司（一标段项目公司，以下简称“润石公司”），石家庄云际生态保护管理服务有限公司（二标段项目公司，以下简称“云际公司”）。

按初步设计，本项目共分为五个分区，四个子项。两个标段于2018年8月1日同时开工，2020年5月，除子项一（新建右堤工程）因征拆延误等原因未完工外，其他主体工程已完工，市水利局组织完工验收后，于2020年6月1日转入运营期。根据石家庄市行政审批局对项目初步设计方案的批复，已完工部分总投资概算为713413.98万元（其中一标段，不含子项一36803.26万元；二标段）。

- 项目经验收合格进入运营期后，市水利局牵头成立绩效考核小组，对PPP项目协议约定的衡量建设成效的指标进行考核评分。通过定期考核与随机考核相结合的方式，定期考核每季度进行一次，随机考核每年至少进行两次，考核结果作为政府可行性缺口补助支付的依据。

二、绩效评价情况

（一）评价工作组织实施情况

为做好这次绩效评价工作，评价组认真进行前期调研，搜集学习相关政策和专业知识，与项目主管部门、项目公司相关人员座谈，组织评价组成员进行多次研究讨论。根据财政绩效评价的基本要求和规定，结合PPP项目特点，制定了详细的工作实施方案，设计了指标体系，确定了评价重点、评价方法、工作流程、工作进度安排等内容。

评价组对滹沱河生态修复PPP项目的规划、建设、运营、维护质量、政府可行性缺口补助、项目维护绩效考核等情况进行实地调查核实和监督评价。查看了市水利局、滹沱河公司、两个项目公司等四个单位的财务报表、会计账簿、凭证及相关文件资料，PPP项目协议2份、可研报告4份、初设报告4份、设计变更1册，抽查各类合同协议90余份、招投标资料30余份、竣工图93册。现场抽查实测五个分区的绿化面积1858亩，清点核对绿化植物和乔木品种40个，清点核对乔木数量19000棵，抽查实测滨河路等路灯距11个，雨水收集利用设施18处，清点核对文体设施和活动场地54处，抽查清点厕所、服务点等23个。对征迁资金按拨付流向追踪到资金使用最终端，抽查了市园林局滹沱河生态绿廊工程筹建处及藁城区、长安区的7个乡镇29个村（社区），查看土地流转合同700余份，评估评审报告53份。以现场随机询问的方式，对游客及周边居民203人进行了满意度调查。

（二）绩效评价指标及评分办法

评价组根据《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》要求，参照市级部门预算项目绩效指标和标准体系，市政府批准的《石家庄滹沱河生态修复工程PPP项目绩效评价工作方案》，结合滹沱河生态修复工程PPP项目特点和实际情况，本着科学性、精准性、有效性原则设计了评价指标及评价标准，制定了《滹沱河生态修复工程PPP项目运营期绩效评价表》（详见附件1），重点对滹沱河生态修复工程PPP项目的运维质量、经济效益、社会效益、生态效益、游客及民众满意度等进行评价分析。

按本项目协议，市水利局每季度进行运维情况考核。为体现评价的完整性和公正性，对维护质量指标和满意度指标，按市水利局各季度的绩效考核得分占50%，评价组现场核查情况得分占50%进行评分。鉴于竣工图为施工单位按实际完成情况绘制，为提高评价效率，降低评价成本，本次评价中以竣工图为实际完成依据，结合现场抽查实测数据进行评分。

鉴于本项目分两个标段，由两个项目公司运营，对两个标段分别进行评分，以区分两个项目公司的评价结果。汇总评分时，对两个标段的同类指标以各标段占项目总概算的比例分配分值，以各标段单独评分的得分率计算得分。对各标段的独有指标，直接按各标段单独评分的得分率计算得分。

鉴于本次评价为项目进入运营期后财政对本项目的首次绩效评价，设立了生态绿化和基础设施、服务设施、文体旅游设施保有量指标，评价项目公司对本项目规划设计目标的实际完成和持续性，是评价PPP项目物有所值的重要指标。

1.项目产出（50分）

重点评价进入运营期后实现项目规划目标和效果情况。设四个二级指标：

（1）园林绿化工程20分。主要评价本项目有关园林绿化工程的维护情况，分设5个三级指标：

主槽内绿化保有量、主槽外绿化保有量及堤外绿化林带保有量3个三级指标各4分，以设计值为评价标准，以竣工图为实际完成数，主要评价绿化面积、乔木数量、品种是否达到设计数量，竣工图和设计图是否一致。现场抽取不同位置的绿化分区进行实测和清点核查，按实际完成率评分。

绿化维护质量指标4分，评价绿化维护质量是否达到项目协议规定标准，现场查看乔灌木树型是否美观，长势是否正常，有无死株缺株、长势不良等现象，每发现1处不合格扣0.01分，扣完为止。

绿地保洁情况指标4分，现场查看绿地是否及时保洁，绿地内杂草垃圾是否及时清除，有无落叶或修剪枝，地面有无塌陷，草坪修剪高度是否一致，有无草坪结籽现象，每发现垃圾1处问题扣0.01分，扣完为止。

（2）河道工程15分。主要评价河道工程的维护质量，分设2个三级指标：

河道工程维护指标12分，现场查看河道内有无垃圾、堆积物、种作物；土工建筑物有无渗漏、雨淋沟、裂缝、剥落、露筋、塌陷；石工建筑物有无松动、塌陷、渗漏、错动情况；混凝土结构表面是否整洁，有无脱壳、剥落、露筋、裂缝情况；每发现1处问题扣0.01分，每个考察方面最高扣3分。

雨水收集利用工程维护指标3分，主要评价雨水初期收集处理设施是否实现设计功能，使用是否正常，按实际完成率评分。

（3）湿地工程5分。主要评价湿地工程是否实现设计功能目标，维护质量情况，分设5个三级指标：

湿地绿化保有量1分。评价湿地面积是否达到设计要求，植物种类及数量是否按设计进行配备，按完成率得分。

湿地公园设施维护1分。现场核查假山、水池、园路、路牙石、座椅、栈道、栏杆等公园设施有无缺失、损坏等现象，水面有无垃圾和漂浮物，每发现1处不合格扣0.01分，最高扣1分。

水生植物养护1分。查看水生植物收割和处置证明，挺水植物更换记录及相关证明，按完成率评分。

水质维护1分。主要评价湿地水质是否达到设计要求，是否有完整的月度水质检测报告，按合格率得分。

水质净化1分。对比湿地出水口监测点水质和入水口水质，核实是否达到净化效率标准，按达标率得分。

（4）道路和其它服务设施完好率10分，主要评价道路及其他服务设施的维护质量，分设5个三级指标：

道路指标2分。现场查看道路有无破损、有无垃圾，每发现1处问题扣0.01分，最高扣2分。

服务设施2分。现场查看指示牌、垃圾桶、座椅、灯具等设施有无歪倒、破损、锈蚀现象，每发现1处问题扣0.01分，最高扣2分。

建筑物2分。现场查看构筑物墙面有无脱落、掉色、破损现象，每发现1处问题扣0.01分，最高扣2分。

水利闸门指标2分。现场查看闸门是否密封可靠、门体有无变形、启闭是否正常，螺杆式启闭机表面有无铁锈、灰尘、掉漆，每发现1处问题扣0.01分，最高扣2分。

厕所设施指标2分。通过现场查看及民众调查，厕所是否按时开放、保洁合格、设施完好，每发现1处问题扣0.1分，最高扣2分。

2.项目效益（40分）

评价项目进入运营期后的整体综合效益情况，本着与项目直接相关、可量化衡量的原则，设三个二级指标：

（1）经济效益10分。评价本项目公司为社会提供经营性服务和产品，直接取得的除财政补助外的经营性收益。考虑到本项目尚处于运营初期，经营性收益目标按项目协议中的最低数确定，一标段为627万元，二标段为372.05万元，按实际完成比例得分。

（2）社会效益15分。主要评价为社会发展提供的公共服务功能和效果，分设3个三级指标：

河道防洪能力7分。评价河道防洪能力实际达标情况，以进入运营期后实际最大泄洪数据和河道工程设施损毁程度为依据，达到设计能力得7分，未达到按完成比例得分。

增加文体、旅游、交通设施服务供给5分。现场查看相关设施的保有量和使用情况，达到设计标准且使用正常得5分，未达到标准按比例得分。

文体设施利用率3分。评价各文体设施综合利用率，按实际利用率得分。

（3）生态效益15分，主要评价本项目对改善生态环境的直接成效，分设3个三级指标：

整体恢复河道生态9分。按实际实现的生态恢复的河道长度、绿化面积、水面面积占本项目实施方案设计值的比例计分；

年补充地下水量4分。按实际完成的补水量与批复规划设计值的比例计分，地下水水位回升情况根据市地下水压采办本项目标段地下水位监测点数据，每回升0.1米得0.3分；

中水利用2分。按污水处理厂实际年排放到湿地的中水量与实施方案设计值的比例计分。

3.满意度（10分）

主要评价游客及民众对本项目规划设计、维护管理、服务质量等方面的满意度，收集意见和建议。对每个标段游客和来参加各项活动的人员、附近居民，现场随机调查100人。结合水利局各季度满意度调查情况评分。满意度=满意人数÷总体调查人数×100%，按满意度得分。

汇总绩效评价结果按百分制分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

（三）绩效指标完成情况评价分析

1.项目产出情况分析，分值50分，得分40.14分

（1）园林绿化工程，分值20分，得分15.84分。

- a.绿化保有量，分值12分，得分10.85分

- 评价组通过实地抽查核查、测量，主槽内、主槽外及堤外绿化林带保有量完成情况，两个项目公司的绿化面积保有量基本达到设计要求，总计完成滹沱河两岸绿化面积4万余亩，种植各类乔、灌木近百种，增加了各类景观植物，吸引了候鸟群迁居，丰富了滹沱河沿岸生物多样性，对于滹沱河沿岸景观提升、生态修复具有显著作用。乔木的种类和数量距设计要求还有差距，如润石公司主槽外的乔木品种、云际公司主槽内的地被植物品种，完成率均低于80%。

b.绿化维护及绿地保洁质量，分值8分，得分4.99分

进入运营期后，市水利局对绿化维护、绿地保洁质量的4次考核，润石公司平均得分率分别为59.28%、51.25%，云际公司平均得分率分别为80.71%、62.5%。

评价组分别于2022年3月9日至11日、3月19日至23日对润石公司、云际公司运营维护区域的绿化维护、绿地保洁质量进行现场核查，润石公司得分率分别为51.25%、69%，云际公司得分率分别为55.8%、76.4%。

根据市水利局考核及评价组实地随机抽查情况来看，项目公司为运营维护区域提高绿植成活率，保证绿化效果、提升绿化质量采取多种措施，制定了养护管理办法，按时进行浇水除尘、病虫害防治、整形修剪、绿地清理等养护，对维护质量进行巡检。但因项目公司还不适应本项目大面积、大规模绿化、绿地的管护要求，园林绿化工程的管护质量还有很大差距，管护力量配备不足，管护时效及标准不够到位。存在乔灌木缺株、死株、长势不良现象较多，杂草、垃圾清理不及时等情况。

（2）河道工程，分值15分，得分12.62分。

a.河道工程维护，分值12分，得分10.56分

水利局对河道工程维护质量的4次考核，润石公司平均得分率为88.05%，云际公司平均得分率分别为89.25%。

评价组对润石公司、云际公司运营维护区域的河道工程维护质量进行了现场核查，润石公司得分率为88.05%，云际公司得分率分别为89.25%（详见附件4：润石公司评分说明，附件5：云际公司评分说明）。

根据市水利局考核及评价组现场抽查情况来看，两个项目公司的河道工程维护质量均能基本达标，土工建筑物无渗漏、裂缝、塌陷，石工建筑物无松动、塌陷、渗漏、错动，混凝土结构表面整洁无脱壳、剥落、露筋、裂缝、填缝剂无流失等现象，闸、堰、监控、监测等各项水利设施基本完好。项目建成改变了滹沱河长期河道干涸的状况，有效提高河道防洪能力和城市蓄水能力，改善了河道景观，达到了滹沱河治理成效。但都存在水生植物收割不及时，水面存在多处漂浮物，岸坡存在多处垃圾，部分河段存在雨淋沟等问题，河道维护工作记录不完整、不规范的情况。

b.雨水收集利用工程，分值3分，得分2.06分

设计要求在主槽左、右岸边滨河路外侧各布置1条储水沟为初期雨水暂时提供贮存空间，使部分沉淀物在此沉淀。每隔400m左右布置一处溢流口，将后期多余雨水集中排入河道主槽；在滨水平台上顺二级滨水慢行路外侧根据雨水冲刷情况建设横向混凝土排水沟，将雨水排入蓄水区。

评价组分别于2022年4月20日、5月10日，对云际公司、润石公司进行了现场核实。发现雨水收集利用工程未能实现设计功能。润石公司一级滨河路外侧储水沟不连续，沟深、沟宽未达到设计标准，未建溢流口。二级滨水路排水沟损坏、淤积严重，不能实现其功能。云际公司一级滨河路外侧储水沟不连续，沟深、沟宽未达到设计标准，未建溢流口，未实现初步设计功能。

（3）湿地工程，分值5分，得分3.62分。

- a.绿化保有量，分值1分，得分0.83分

周汉河湿地公园的主要功能是保护生物多样性，调节径流，改善水质，调节区域气候，对正定新区污水处理厂排出的中水进行净化，达标后排入滹沱河。根据竣工图计算，湿地总面积63.89公顷，完成率96.8%，基本达到设计规模。

增加水面面积32.19公顷，绿化面积31.7公顷，种植了荷花、千屈菜、菖蒲、睡莲、香蒲等共计13种水生植物，初步形成了湿地植物生态系统，木栈道、亲水平台、生态绿岛等景观设施，实现了水质净化、涵养水源等多种生态功能，丰富了滹沱河沿岸景观效果。但浅水区（水生植物区）仅完成设计面积的37.13%，降低了湿地的净化功能及景观效果。

b.湿地公园维护，分值3分，得分2.55分

水利局的4次考核，水生植物养护指标平均得分率90.06%，湿地设施维护指标平均得分率91.07%，水质维护指标平均得分率90.57%。

评价组于2022年3月11日现场核查，湿地设施维护指标得分率为84%，水生植物养护指标得分率为81%，水质维护指标得分率为90%。

从市水利局考核及评价组实地核实情况看，润石公司对湿地公园维护质量未完全达标，湿地的污水净化功能完成较差。存在湿地水生植物收割不及时，处置、更换记录不完整，水面漂浮物未及时打捞，湿地设施多处损坏未维修的情况。抽查润石公司的17次水质检测报告，发现总氮含量13次不合格。

c.水质净化情况，分值1分，得分0.24分

周汉河湿地施工图设施依据为《公园设计规范》，无相关湿地的国家及地方相关规范及标准，未明确湿地净化效率指标。通过报告中湿地入水口、出水口检测点位的水质检测结果对比来看，4次出水口水质差于入水口水质。根据生态环境部《人工湿地污水处理工程技术规范》规定的人工湿地污水净化效率标准，化学需氧量(CODcr)达标率29.41%，五日生化需氧量(BOD5)达标率5.88%，氨氮(NH3-N)达标率41.18%。也反映出湿地的净化功能未完全实现。

（4）道路和其它服务设施完好率，分值10分，得分8.05分。

水利局的4次考核，润石公司平均得分率63.19%，云际公司平均得分率81.25%。

评价组对润石公司、云际公司运营维护区域的道路、设施、厕所等进行了现场核查，润石公司得分率为77.6%，云际公司得分率分别为85.3%。

根据市水利局及评价组评价考核的情况来看，润石公司的维护质量一般，云际公司总体上合格。道路存在多处破损；部分路牙石、挡车石及座椅存在破损、歪倒现象，垃圾桶多处无内胆、不能使用；喷灌设施及厕所设施破损未维修；厕所保洁不够及时、干净。

2.项目效益情况分析，总分40分，得27.41分

（1）经济效益，分值10分，得分0.71分。

根据项目协议中经营性项目收益指标，一标段年度最低经营性收益目标为626.7万元，2021年度润石公司经营性项目收入39.27万元（未扣除成本，全部视同为收益），仅完成目标的6.27%；二标段年度最低经营性收益目标为372.05万元，2021年度云际公司经营性项目收入78.42万元（未扣除成本，全部视同为收益），完成目标的21.08%。2021年两个公司经营性项目收入合计117.69万元，完成目标的11.78%，完成情况较差。

润石公司收入全部为运动场地租赁、土地租赁收入；云际公司收入主要是小卖店租赁收入、场地租赁收入、土地承包收入及种植收入。经营性收入项目规模很小、形式单一。项目公司尚未对项目形成的经营资源进行充分开发、利用。客观上受环保、防洪、农田等政策规划限制，受疫情、运营期短等因素影响；主观上没有经营开发的压力和动力。

（2）社会效益，分值15分，得分11.89分。

a.河道防洪能力，分值7分，得分6.61分

本项目实施前，主河道由于多年乱挖沙、乱种、乱建、乱倒垃圾等，造成河道行洪能力严重破坏和丧失。项目完成后，根据验收和实际行洪情况，主槽河岸防护工程及潜坝、溢流堰等拦蓄建筑物防洪设计标准为10年一遇，1号橡胶坝防洪设计标准为50年一遇，溪流设计流量为30m³/s，滩地生态绿化工程防洪标准为10年一遇。显著提高了河道行洪能力，确保了防洪安全。根据河北省水利厅2021年发布的黄壁庄水库泄水通知，其中最大泄洪流量是400m3/s，润石公司监测的最大泄洪流量为380m3/s,云际公司监测的最大泄洪流量为450m3/s。2021年最大泄洪流量接近五年一遇防洪标准（470m3/s）。

但本项目溢流堰和溪流区蓄水边坡均有不同程度的损毁，未完全达到设计的防洪标准。根据项目公司提供的泄洪损失统计数据和评价组实地核查情况，I号溢流堰石柱栏杆毁坏23m；III号溢流堰栏杆毁坏285m；Ⅳ号溢流堰石柱栏杆毁坏32m，不锈钢栏杆毁坏93m，防护隔离栅毁坏60m，损毁率10.32%；润石公司溪流区蓄水边坡毁坏230m，损毁率3.92%；云际公司溪流区蓄水边坡毁坏112m，损毁率5.99%。

b.文体、旅游、交通设施服务供给及利用率，分值8分，得分5.28分

从评价组现场核查情况看，项目建设3个游园，分别为奥体园、翠廉园和畅廉园；完成体育场馆51个，其中篮球场28个，足球场8个，网球场12个，羽毛球场3个，新增交通道路33.78公里，停车位4000余个，提供服务点43个，卫生间44个，为附近居民生活、锻炼、出行、游玩提供了便利。但两个项目公司停车位、照明灯建设完成情况较设计值有一定差距，均未达50%。交通道路、服务点及厕所供给完成情况基本达到设计要求。

（3）生态效益，分值15分，得分14.81分。

本项目生态效益目标完成较好，改变了滹沱河过去主槽干涸、沙化严重、生态退化的状况，完成生态绿化近3000公顷，治理河道约20公里、增加水面面积近500公顷，年补充地下水量可达40万吨，地下水位较2018年平均回升1.755米。河道、水面及两岸绿化的生态修复功能基本实现，对防治沙尘、改善大气环境发挥了积极作用，生态环境整体改善。

3.公众满意度情况分析，分值10分，得分9.75分

润石公司服务区域水利局四次绩效考核共调查201人，其中非常满意140人，满意49人，基本满意12人，满意率100%；评价组共调查101人，其中非常满意4人，满意65人，基本满意27人，不满意5人，满意率95.05%；共调查302人，平均满意率97.52%。

云际公司服务区域水利局四次绩效考核共调查250人，其中非常满意143人，满意78人，基本满意27人，不满意2人，满意率99.2%；评价组共调查102人，其中非常满意42人，满意50人，基本满意6人，不满意4人，满意率96.08%；共调查352人，平均总满意率97.64%。

游客及附近居民对于本项目总体上满意度较高，游客对于项目建设成果及维护成果均表示满意，认为项目增加了锻炼、游玩场所，丰富了群众的娱乐生活；维护效果良好，能够做到水域洁净、绿植优美、管理有序。反映的意见和建议主要有：厕所数量较少且位置不合理，营业的售卖亭和服务点较少，停车位较少，座椅、垃圾桶等设施较少等；希望增加指示牌、临水防护设施等安全设施，增加避雨地、电动车充电桩等便民设施，增加运动器材、水上游玩、各类活动策划等娱乐项目，增加花卉或常绿植物等观赏项目。

（四）评价结论

根据以上综合评价分析和评分标准，石家庄市滹沱河生态修复工程PPP项目专项资金绩效评价综合得分77.29分，评价等级为“良好”。

滹沱河既是我市地理和历史文化的母亲河，也是河北省骨干行洪河道。生态修复工程实施前，河道断流，荒沙裸露，到处沙坑，垃圾污水遍地，主河道破坏损毁严重，防洪和生态功能严重退化。滹沱河生态修复工程PPP项目的实施后，从总体评价情况看，经过两年的实际运营，项目运行整体上基本正常，各项设施、功能、管理制度逐步完善。初步实现整体恢复河道生态、提高防洪能力等目标。一是破解了资金制约。吸引社会资本投资13.47亿元、项目公司融资45.22亿元，保证了工程建设顺利完成。二是提升了防洪能力。整治恢复河道20.09公里，通过扩挖疏浚、岸坡防护等措施，主河槽全线达到10年一遇防洪标准，保障河道行洪能力和两岸防洪安全。三是恢复了河道生态功能。增加生态绿化面积2701.57公顷，增加水面496.98公顷，湿地63.89公顷，对补充地下水、提升空气质量效果明显。四是美化了景观环境，扩展了生态休闲、旅游空间。初步形成了堤外林带、堤内绿植、乡野田园、溪流、湖面、湿地相互交织串联的滹沱河特色景观带。建设两岸道路51.42公里，建设卫生间39个、驿站43个、停车位4112个。湿地公园、天鹅湖沙滩、廉州湖、露营基地等6处景点成为网红打卡地。廉州湖景区面积约5500亩，成为藁城区最大的公园和游园，丰富和提高了民众生活。五是提供了文体活动场地和设施。建成奥体园、翠廉园、畅廉园共计3个园区，篮球场28个，足球场8个，网球场12个，羽毛球场3个，组织承办了足球比赛训练、文化夜市等文体活动，增加了城市公共运动场地。润石公司2021年接待活动、游客约20万人次，云际公司2021年接待活动、游客约50万人次，节假日最高客流量达1万多人次/日。满足了附近居民的健身需求，进一步吸引了我市市区及周边地区民众周末、节假日出游。

- 但评价中也发现一些问题和不足，如项目协议不够完善合理；项目管护专业人员配备不足等。

- 三、财政监督和绩效评价发现的问题

（一）未按规定确认核算PPP项目资产

本项目除子项一（新建右堤工程）外，已于2020年5月29日完工验收，交付使用，实际完成投资634203.07万元（不含子项一）。2020年6月1日开始运营，截止2021年末已进入运营期一年半。市水利局作为市政府授权的项目实施单位和政府方代表，评价时尚未确认PPP项目资产。本次评价发现后，市水利局已按暂估值确认PPP项目资产673408.74万元，其中一标段426844.46万元，二标段246564.28万元。

不符合《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》第七条“由社会资本方投资建造或从第三方购买形成的PPP项目资产，政府方应当在PPP项目资产验收合格交付使用时予以确认”，第十一条“已交付使用但尚未办理竣工财务决算手续的PPP项目资产，应当按照估计价值入账，待办理竣工财务决算后再按照实际成本调整原来的暂估价值”，第二十四条“政府方应当在资产负债表中单独列示PPP项目资产及相应的PPP项目净资产”的规定。

（二）政府出资方监管不够到位

自项目公司成立以来，滹沱河公司向润石公司派驻财务副经理1名、副总经理1名。财务副经理未到润石公司就任，仅出席润石公司涉及财务工作的会议，对于金额超过500万元的付款事项进行审批签字；副总经理工作地点为润石公司，负责施工建设、养护运维及与政府方沟通的综合性事项；以上2名人员均于2021年12月末离职，滹沱河公司未再向润石公司重新派驻人员。滹沱河公司向云际公司派驻财务副部长1名，实际未到云际公司就任，仅对于支付金额超过500万元的工程款、设备款进行审批签字。未按协议规定参与项目公司管理。滹沱河公司并入水投集团后，2022年10月派驻人员已全部到位。

不符合项目协议附件2《关于设立项目公司之合资协议》及附件3《项目公司之公司章程》中“政府出资方提名的财务副经理参与对项目公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并表达意见。享有对项目公司财务支出及会计账簿、运营相关财务数据的知晓权与查阅权。该名财务副经理可根据实际情况，将发现的问题提请甲方董事上报董事会审议”的约定。

（三）项目公司经营性项目开发力度小，经营性收入远低于协议目标

根据项目协议中经营性项目收益指标，年度最低经营性收益为627万元，2021年度润石公司经营性项目收入39.27万元，只达到最低协议经营性收益的6.26%。年度最低经营性收益为372.05万元，2021年度云际公司经营性项目收入75.54万元，只达到最低协议经营性收益的20.30%。

两个项目公司经营性项目少、规模小、内容单一，与运营资产和可开发资源不匹配。既有运营期短、受疫情影响、防洪限制、离市区较远等客观因素，也存在景观质量和档次不高、项目雷同、缺少特色和亮点，文体娱乐场地设施简单、功能单一、配套服务不足（如：儿童广场有一个跷跷板和沙坑），宣传推广力度小、公众关注和吸引力不足等问题。两个项目公司基础优势和特长是项目建设，缺乏文旅、农、林、水项目开发运营专业人才。在绩效考核上没有激励和约束机制，在经营开发上没有压力和动力。截至目前，还没有制定出系统的经营项目开发规划目标和措施。

（四）部分经营项目效益较差

1.2021年3月润石公司与各中标单位签订《绿化管护及种植合同》，合同期限均为三年，自2021.3.25-2024.3.24，涉及种植面积共计6155.40亩，种植作物为药材、苜蓿、油菜等经济作物。合同中未对种植物销售收入及收益做出约定，润石公司未确认种植收入。

2.2021年4月1日云际公司与赵县德康梨果种植专业合作社签订《生态菜地种植委托协议》，期限为2021.4.1-2021.12.31,种植面积22亩。2021年其人工成本10.11万元，土地成本3.08万元（1400元*22亩），帐面收入仅1.3万元，成本高于收入10.15倍。

不符合《企业会计准则第14号—收入准则》第二条“收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入”的规定。

（五）项目公司维护管理不够规范

根据水利工程、绿化管护等人员配备要求及运营实际需要，应配备技术管理、运行、观测及养护修理、园林绿化、项目开发等专业人才。润石公司和云际公司相关专业人员配备不足。

两个公司运维管理、考核等不到位。润石公司设备维修记录、园林养护记录、河道清淤记录、卫生保洁记录、防火记录等不够完善，未及时发现和纠正存在问题。云际公司养护方案中养护数量按施工图数量填写，未按实际数量编写。补植记录不实。评价组对云际公司提供的病死株补植记录现场核查发现，病死株情况依然存在。有些病死株存在时间较长，补植不及时。

不符合项目协议第二十条：“在开始运营之前，乙方应准备一份设施的维护手册，维护手册包含但不限于下列内容：项目的维养计划；进行定期和年度检验、日常维护、年度维护、大修的程序和计划；维养记录；备品备件的领取及使用等。”

（六）润石公司游客服务中心长期闲置

润石公司游客服务中心占地面积20311.06㎡，总建筑面积3508.06㎡，总投资1209.9万元。其中游客服务中心建筑面积2533.06㎡，监控室（图纸工程名称：电瓶车停车检修场）建筑面积975.00㎡（包含：办公室、会议室、监控室、电瓶车检修及停放），监控室外院落面积16000.00㎡（申请建设时考虑增加办公用房）。建筑自2019年7月建成至今未正式投入使用，已闲置2年8个月。

（七）部分验收时未完工的遗留工程仍未完成

1.润石公司子项一（新建右堤工程）,概算36803.26万元，2020年5月22日完工验收中因征拆延误等原因未完工。截止目前，已完成现场施工，尚未完工验收。

2.云际公司验收时河道X59+300-X59+420段120米主河槽防洪工程，预算金额1659.79万元（按比例折算数），2020年5月22日完工验收时因果王线漫水桥重建未施工。漫水桥已于2022年2月份建设完工，因未确定衔接方案，截止目前此段还未施工。

四、整改建议

根据相关法规政策规定，结合市委市政府《石家庄市滹沱河沿线生态保护和市场化运营管护发展方案》、《关于加强滹沱河后期管理维护工作的实施方案》，经审理研究提出以下整改要求及建议：

（一）建议市水利局完善项目运营期绩效考核机制。

一是合理确定维护养护质量等级和维护费标准。进一步完善项目整体景观建设规划，根据景观和工程特点，结合运营期实际运维情况及费用，对不同节点、不同区块因地制宜制定符合项目实际的维护管护质量等级标准、维护费用标准、绩效考核标准。

二是建立经营性收益的考核、激励机制。增设经济效益指标，提高产出效益指标的分值权重，将经营性收益完成情况与运维绩效服务费挂钩。对项目公司运营期经营性收益，建议按三年一个区间，确定合理增长率。经营性收益政府分享比例建议实行固定比例或随收益增加分享比例递减的办法，调动项目公司的经营积极性，充分开发资源，提供丰富优质的服务，增加经营收入。

三是增加运维成本考核指标，引导项目公司合理控制、节约各项管护、养护的总体成本，提高成本效益。

四是要明确绩效考核扣分对应问题的具体情况，现场管护问题要写明准确的地点和数量，管理类问题写明具体的缺失内容。对于考核中发现的问题，要明确整改时限及整改要求，督促及时整改到位。避免考核粗放，流于形式化。

（二）落实政府出资方的监管责任。建议市水利局会同市水投集团根据项目运营实际进一步完善监管办法，落实监管人员及监管方式，明确派驻人员的岗位职责，对监管人员的履职情况进行定期考核。积极参与项目的运营管理、决策，履行政府出资方相应监管责任。

（三）项目公司要积极发挥PPP项目的政策优势、资源优势、地缘优势，加大经营性项目开发力度。

一是根据滹沱河经济带发展规划，对PPP项目段资产进行经营化资本改造，吸引各类社会资本参与后续管护和开发运营。通过市场化运作，盘活沿河生态、产业和土地资源。

二是引入旅游运营经验丰富的企业进行合作开发，建设具有个性和吸引力的项目和景点，打造精品景观节点和特色活动品牌，如：承接赛车、马拉松、户外婚礼等活动，打造休闲文旅、亲子研学、水上乐园等特色旅游产品。聚集人气、带动商气。

三是围绕开发农业景观，延伸农林种植产业链，生产绿色农产品，形成滹沱河农业品牌。在沙洲、滨水平台、滩地、堤外林带种植景观效果好、经济价值高的中草药等经济作物。

四是提高资产利用率，防止闲置浪费。两个项目公司对长期闲置的游客服务中心、售卖亭、停车场等设施，要因地制宜，逐个制定开发利用方案，尽快投入使用，发挥效益。对使用率过低的运动场地等，要积极研究制定提高使用率的具体措施。

五是充分利用自媒体等各种有效形式宣传推介，打造多个网红打卡地，提高景区活力和影响力。

（四）全面完成批复设计的各项工程，完整实现项目功能。

润石公司子项一（新建右堤工程）,要尽快组织完工验收，早日交付使用。对未完成初设要求的雨水收集利用工程、周汉河湿地工程、停车场、照明景观灯工程及5个文旅园，要根据实际办理设计变更手续，调整工程预算；不能办理变更的，要按原设计要求完成。云际公司X59+300-X59+420段120米主河槽防洪工程，要尽快确定实施方案，组织施工。对未完成初设要求的雨水收集利用、停车场工程，要根据实际办理设计变更手续，调整工程预算；不能办理变更的，要按原设计要求完成。