石家庄市财政局

2021年支持自贸区发展专项资金

财政监督和绩效评价报告

按照省、市全面落实预算绩效管理的相关文件精神及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号），石家庄市财政局于2022年4月27日至6月30日对“2021年支持自贸区发展专项资金”进行了绩效评价,形成本项目绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

中国（河北）自由贸易试验区是为更好服务对外开放总体战略布局，高标准高质量建设自贸试验区而制定的试验区，是党中央、国务院作出的重大决策，是新时代推进改革开放的战略举措。

2019年8月2日，《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》印发实施，中国（河北）自由贸易试验区正式设立。该试验区涵盖曹妃甸片区、正定片区和大兴机场区、雄安片区，总面积119.97平方公里。正定片区2019年8月31日正式挂牌，总规划面积33.29平方公里（含石家庄综合保税区）。功能定位为“两区一枢纽”，即航空产业开放发展集聚区、生物医药产业开放创新引领区和综合物流枢纽，重点发展临空产业、生物医药、国际物流、高端装备制造等产业。

为促进正定片区快速发展，2019年12月24日，中共石家庄市委、市政府印发《关于支持中国（河北）自由贸易试验区正定片区高水平开放高质量建设的若干意见（试行）》的通知（石字〔2019〕22号，以下简称《40条意见》）。2020年7月31日，市财政局印发了《石家庄市支持自贸区发展专项资金管理办法》（石财外〔2020〕3号），明确由正定片区管委会负责支持自贸区发展专项资金的管理使用，包括项目的征集、筛选、审核以及奖补资金的拨付、兑现等，对资金使用情况进行绩效评价。

按照“一门受理”的方式，由正定县、正定高新区、正定新区招商部门负责对收集的本辖区内企业进行初步筛选，然后报至片区管委会，片区管委会委托第三方机构对申请企业提交的申报材料进行审核，并出具审核意见。片区管委会依据评审情况提出具体奖补资金兑付意见，报市自贸办转呈市政府分管市领导审批，根据市政府领导的批示意见，由片区管委会财政局按照市政府批准的奖补资金兑付意见，将资金拨付到企业。

## （二）资金使用情况

支持自贸区发展专项资金主要用于落实《40条意见》规定的支持正定片区产业扶持、创新研发、人才引进培养等有关奖补政策。2021年度支持自贸区发展专项资金预算申报总额为1500万元，用于发放河北省金融租赁有限公司、河北港通物流有限公司、河北纽兰进出口贸易有限公司补贴资金688.10万元。2021年末结余资金811.90万元,至评价报告出具日已经支出，其中用于支付40条意见中金融机构扩大信贷投放奖励资金350万元，正定联东金衡实业有限公司联东U谷石家庄正定科技总部港项目投资补助资金461.90万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

本次评价过程中，评价工作组立足2021年专项资金补贴企业的实际情况，核查了2021年度全部受补贴企业，并延伸核查2020年的受补贴企业河北一然生物科技有限公司。了解各受益企业补贴资金申请依据及运行情况。

## （一）评价方法

评价工作组在工作过程中，通过现场与非现场结合查阅资料的方式，了解支持自贸区发展专项资金设立的背景、定位、现状及未来需求，并多次赴片区经发局、河北港通物流有限公司、河北纽兰进出口贸易有限公司、河北金融租赁有限公司进行现场调研，全面了解项目申报、补贴资金核定、拨付流程、支出方式等情况。了解项目补贴政策实施后的效益实现情况，包括对石家庄市外贸企业的发展、医药口岸方面等的影响以及其他方面的社会效益或经济效益实现情况。

同时针对项目管理单位和实施企业，共发放收回有效问卷89份，其中针对项目管理单位类问卷37份，针对实施企业类问卷52份。

## （二）评价指标体系

根据《石家庄市财政局关于印发<石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法>的通知》（石财绩〔2020〕6号）相关精神，结合项目特点，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，此次评价共设置一级指标4个，包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标；二级指标6个，包括数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、受益对象满意度及预算执行率；三级指标6个，包括奖补企业目标完成率、质量达标率、完成投资比率、就业带动及增强高质量发展影响力、满意度、预算执行率指标。评价指标体系总分值为100分，其中项目产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分，项目预算执行率指标10分。绩效评价结果分为4个等级：

综合得分在85（含）-100分为优秀；

综合得分在75（含）-85分为良好；

综合得分在60（含）-75分为一般；

综合得分在60分以下为较差。

# 三、绩效评价指标完成情况分析

## （一）项目产出情况（满分40分，评价得分32分）

1.产出数量（满分20分，评价得分12分）

（1）奖补企业目标完成率（满分20分，得分12分）

根据《河北自贸试验区正定片区企业拟申请2021年自贸区支持资金摸底情况表》，2021年度奖补企业数量任务完成目标值应为5个，实际完成数量3个，其中保定银行正定新区支行保定银行办公项目及河北中科国创产业园运营管理有限公司国家级人力资源产业园项目因不符合发放条件，未发放补贴。

2.产出质量（满分20分，评价得分20分）

项目整体完成质量很好，评价发现，资金支持项目起到了促进投资贸易便利化、金融开放创新、促进片区高质量发展作用。已支持项目中明确能够促进投资贸易便利化、金融开放创新、高质量发展等的数量与截至评价日已支持项目数量比值为100%，此项得分满分。

## （二）项目效益情况（满分40分，评价得分36分）

1.经济效益（满分15分，得分11分）

主要评价补贴项目完成计划投资情况。河北港通物流有限公司投资的现代物流重点项目，计划总投资17169.88万元，实际完成投资13359.48万元，专项资金奖补金额552.6034万元。完成投资比率=项目完成投资额/计划投资额，经计算完成投资比率为78%，计算得分6分。

正定联东金衡实业有限公司联东 U 谷石家庄正定科技总部港项目（1号第一、二期工程）计划总投资31000.00万元，实际完成投资23926.77万元，2021年专项资金补贴461.90万元。完成投资比率=项目完成投资额/计划投资额，经计算完成投资比率为77%，计算得分5分。

2.社会效益（满分25分，得分25分）

项目开展后，在拉动社会就业方面成效显著，新增许多就业岗位，带动了本地劳动力就业，促进群众增收，其中河北港通物流有限公司增加就业岗位50多个，联东 U 谷石家庄正定科技总部港项目2022年1-6月份带动就业70人。

项目实施对支持正定片区高水平建设高质量发展有着巨大的影响。一是河北港通物流有限公司建成的口岸医药物流中心项目是石家庄市申建药品进口口岸城市的重要基础，同时也是填补河北省空白的项目，为着力打造生物医药产业开放创新引领区奠定了基础；二是片区金融机构的不断入驻，将不断丰富完善片区的金融服务供给，为片区企业提供更多的资金支持，增强正定片区的金融服务功能，更好的落实河北自贸试验区总体方案中赋予正定片区金融创新改革的试点任务；三是联东U谷·正定科技总部港项目以打造具有区域影响力的高端产业集聚区以及京津冀科技产业承载地为目标，将一批优质高新技术企业引进到正定片区。

## （三）项目满意度情况（满分10分，评价得分8.76分）

本次评价收回有效问卷89份，满意度为87.6%。调查的相关企业中，61.54%的人认为正定片区的建设对当地经济发展有较好的作用，55.77%的人对正定片区营商环境表示非常满意，55.77%的人认为正定片区的投资活动非常便利；但有17.31%的人对正定片区推行相关优惠政策、政府补助政策表示一般，3.85%的人认为正定片区的交通物流不便利；调查的相关管理单位中，59.46%的人认为正定片区的建设对当地经济发展有较好的作用；但有5.41%的人认为正定片区的营商环境一般。

## （四）项目预算执行情况（满分10分，评价得分4.6分）

片区管委会对辖区内企业2021年奖补资金需求进行摸底测算，并汇总上报市财政局，申请安排2021年预算资金1500万元。截至2021年12月31日，专项资金实际支出688.10万元，预算执行率为45.87%。

经评价发现，预算编制缺乏科学性，预算执行率较低。根据《河北自贸试验区正定片区企业拟申请2021年自贸区支持资金摸底情况表》，河北港通物流有限公司口岸医药物流中心一期项目预算补贴资金910万元，实际补贴552.60万元，差额357.40万元；口岸运营主体公司口岸运营及物流补贴预算500万元，实际发放补贴166.50万元，差额333.50万元；保定银行办公项目预算补贴资金20万元、河北中科国创产业园运营管理有限公司国家级人力资源产业园项目预算补贴资金50万元，预算金额远大于实际需要补贴金额。

# 四、总体评价情况及评价结论

从整体来看，专项资金共支持五个项目，对自贸区企业扩大融资渠道及信贷规模，自贸区增加进出口额，加快石家庄药品口岸的获批，打造具有区域影响力的高端产业集聚区以及京津冀科技产业承载地，努力将一批优质高新技术企业引进到正定片区起到极大作用。从分类来看，一是河北省金融租赁有限公司搬迁至正定片区，进一步增强正定片区的金融服务功能，丰富完善片区的金融服务供给，为片区实体经济发展提供了更多的资金支持。沧州银行石家庄分行、中国建设银行石家庄分行、邯郸银行石家庄分行、北京银行石家庄分行、招商银行石家庄分行、交通银行河北省分行等6家银行，2021年度累计实现为河北常山生化药业、惠康食品、联东金衡实业、康然创新生物、一然健康管理、河北千喜鹤饮食等片区重点企业提供贷款余额超5.3亿元；二是河北港通物流有限公司口岸医药物流项目的建成投用为石家庄药品口岸的加快获批创造了有利条件。进口药品口岸的设立可以实现本地通关，大大提高通关时效，为我市生物医药企业实现国际合作提供监管便利，为促进医药产业转型升级发挥积极作用；三是2021年1-11月，河北纽兰进出口贸易有限公司完成进出口贸易额21191.4万美元，实现从货源地至正定片区石家庄综合保税区口岸货柜数3330个，为正定片区的外贸发展做出了积极贡献；四是联东U谷·正定科技总部港项目以打造具有区域影响力的高端产业集聚区以及京津冀科技产业承载地为目标，努力将一批优质高新技术企业引进到正定片区，截止目前，园区已引入51家电子信息、生物技术、装备制造等企业，其中已投产18家，装修筹备中11家。2022年1-6月份，园区运营企业累计实现营业收入约1.15亿元，实现产值5838万元，实现税收约165万元，实现新增就业约70人。但评价中发现存在以下问题：一是制度不太完善；二是预算安排超出实际需要；三是资金支持方式单一；四是缺乏绩效意识和绩效考核。

经综合评价，项目总体得分为81.36分，评价等级为“良好”。

# 五、存在的主要问题及相关建议

## （一）存在的主要问题

1.制度不健全，未根据变化及时调整完善

正定片区管委会对专项资金审批细则未作出具体规定，仅在奖补资金兑付流程中对审批流程做了规定；未根据项目运行实际情况及时调整完善申报指南、奖补资金兑付流程等制度文件中与实际运用相冲突的条款，例如申报指南中对口岸运营支持政策补贴的申报，主要依据是进出口柜数，同时要求企业提供“物流运输费用和仓储费用票据清单及相关财务票据”，根据市场调研，目前口岸运营企业无法提供物流票据。

- 2.预算执行率低

- 预算部门根据《河北自贸试验区正定片区企业拟申请2021年自贸区支持资金摸底情况表》编制预算，预算计划支持项目数5个，2021年9月27日拨付到位资金1500万元。截至2021年12月31日，专项资金实际支出688.10万元。2021年末结余资金额811.9万元。预算执行率为45.87%，不足50%。

2020年11月2日拨付2020年预算资金1000万元，截至2020年12月31日，2020年专项资金实际支出759万元。2021年末结余资金额241万元。预算执行率为75.9%。

3.资金支持方式单一

目前资金支持方式只有事后奖补形式，单一且缺乏效率。例如：根据正定片区管委会发布的《2020年石家庄市支持自贸区正定片区发展专项资金申报指南》，现代物流项目投资奖励政策申报要求必须提供竣工财务决算审计报告。申请投资奖励的企业，只有项目完工并完成财务竣工决算，企业才能申请资金。此类形式不能有效撬动市场资本的投入，影响资金使用效率。

4.缺乏绩效意识和绩效考核

一是绩效目标不具体、不明确，未制定阶段性目标及清晰的年度绩效目标，经发局提供的《预算项目绩效目标申报表》中年度绩效目标设置为“奖励资金发放到位”，不能体现专项资金支出要达到的产出目标、效益目标等。

二是指标设置不具有适当性。质量指标设置为“补贴资金到位率”，不能体现产出质量达标情况。时效指标设置为“本年内拨付资金”，不能体现拨付资金及时性。

三是依据《2020年石家庄市支持自贸区正定片区发展专项资金申报指南》，申请企业在收到专项支持资金2个月内应向片区招商部门及项目所在地受理部门提交奖励事项对企业发展的促进作用报告材料。经评价发现，经发局缺乏对项目后期运行进行绩效考核，补贴企业均未提交绩效评价资料。

## （二）相关建议

1.完善专项资金相关管理制度

建议管委会充分考虑正定片区实际情况，及时制定申报专项资金项目审批实施细则，对已出台专项资金管理办法、申报指南、奖补资金兑付流程等制度文件进行全面梳理、修改完善。

一是对专项资金管理办法、奖补资金兑付流程进行修订，资金支持方式多元化，简化企业申报流程，使自贸区市场主体便捷高效享受自贸区专项支持政策。对于可以从税务、海关等相关政府部门公开渠道获取数据信息依据的政策条款，推行“免审即享”，提高自贸试验区营商环境，吸引企业入驻。

二是尽快出台项目审批实施细则及项目验收制度。规范项目的审核过程、公示情况，提高审核公开、公正及效率性。规范固定资产投资项目的验收程序，验收内容为专项资金使用情况及目标任务完成情况。

2.编实预算，调整预算安排方式

建议管委会做好项目储备，与申报单位充分沟通项目进展情况，广泛收集预算编制相关资料，认真梳理项目资金需求情况，在编制预算时做到准确、有据。

建议以后年度调整预算安排方式，采用后补助形式编制预算，提前做好项目的申报、审查工作，在预算编制申报前完成当年项目的审查工作，根据已确定的项目申报补贴，避免财政资金闲置。

3.强化绩效意识，做好后期监管及评价

一是建议管委会围绕年度专项资金支持项目，全面、科学、合理地设置绩效目标及指标，保证项目绩效目标、指标与补助内容的相关性、适当性和合理性。

二是建议管委会出台具体实施项目申报时绩效目标的编制和审核规定，要求项目申报要有合理、可衡量的绩效目标及指标。受补贴项目单位要根据企业经营情况，制定具体的经济效益、社会效益指标，如收入指标、利税指标、促就业指标等。

三是对于受补贴项目，做好补贴后的跟踪检查及绩效评价。企业及时提交奖励事项对企业发展的促进作用报告材料，落实绩效管理和评价体系，提高财政资金使用效益。