附件4

市残联部门

2024年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市残联部门2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）领导全市残疾人工作，发挥代表、服务、管理职能，参与起草有关维护残疾人事业的政府规章草案并组织实施，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（3）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）依靠党和政府、社会开展残疾人的康复、教育、培训、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、托养、无障碍设施的改造、建设和残疾预防等工作，协助残疾人平等参与社会生活。

（6）做好全市残疾人工作的综合、组织、协调和服务；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件。

（7）协助各县（市、区）党委管理本级残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

（8）联系和指导各类残疾人社团组织。

（9）完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

2．机构情况。

石家庄市残疾人联合会设5个内设机构和三个下属单位。内设机构分别为：办公室、组织就业部、康复部、文体部、机关党委（机关纪委）。三个下属事业单位分别为：石家庄市残疾人劳动就业服务中心，属于全额拨款的事业单位；石家庄市残疾人康复指导中心，属于差额拨款的事业单位；石家庄市实训中心，属于差额拨款的事业单位。

- 人员情况。

石家庄市残疾人联合会事业编制19名，实有在职27人。石家庄市残疾人劳动就业服务中心编制15名，实有在职16人。石家庄市残疾人康复指导中心编制20人，实有在职20人。石家庄市残疾人实训中心编制20人，实有在职20人。

3.资产情况

截至2024年12月31日，资产总额账面净值2922.82万元，较上年减少12.86%。负债总额186.14万元,较上年减少2.13%。净资产2736.68万元,较上年减少13.51%。

- 部门收支预决算情况

2024年年初预算收入5066.83万元。其中，一般公共预算拨款4709.26万元；事业收入160.5万元、其他收入167.9万元,均为实训中心（按摩医院）自有收入，上年结转结余29.17万元。2024年支出预算5066.83万元，其中基本支出2113.09万元，项目支出2953.74万元。

2024年决算收入4882.63万元。其中，一般公共预算拨款4496.11万元；事业收入93.43万元、其他收入171.47万元；上年结转148.61万元。2024年支出4882.63万元，其中基本支出2038.33万元，项目支出2696.56万元。年末结转结余147.74万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

2024年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以提高残疾人幸福指数和满意度为目标，统筹推进健全残疾人保障机制、高标准实施省市民心工程、提标提质惠残助残政策等工作，为建设现代省会、经济强市做出残疾人的贡献。坚持高质量完成省“精准助残服务工程”和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，适时调整补贴标准;落实残疾儿童康复救助制度，逐步提高残疾儿童康复救助标准，增加康复服务供给;积极开展残疾人基本型辅助器具适配和就业。依法推进残疾人按比例就业,稳定发展残疾人集中就业和辅助性就业,扶持残疾人自主创业和灵活就业,加强农村实用技术培训和职业技能培训，不断完善残疾人就业服务体系建设。关注残疾人精神文明和身体健康，积极开展文化体育活动，切实提高残疾人生活质量，做好备战巴黎残奥会，全国残运会等重点工作。

2、分项绩效目标

（1）逐步构建我市残疾人康复服务体系

绩效目标：

加强全市残疾人康复机构建设，提高残疾人康复机构服务水平，注重康复人才培养，开展残疾预防、残疾人康复知识宣传，提高群众残疾预防意识，继续推动残疾人精准康复工作高质量发展，逐步构建我市残疾人康复服务体系，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

绩效指标：

2024年度，全年为550名残疾儿童提供康复救助；为1080名有康复需求的残疾人提供基本康复服务;为6000名有辅助器具需求的残疾人免费提供辅助器具（含装配假肢）；至少培训康复工作者50人次，开展康复业务继续教育，提升全市康复工作者服务水平。

（2）残疾人文化体育工作活跃发展

绩效目标：

解读、宣传国家和省市发展残疾人事业的方针、政策，传播正能量，讲好残疾人故事；开展好残疾人文化、艺术活动，协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品；发展残疾人体育事业，组织好、承办好各级残疾人体育赛事。

绩效指标：

活跃残疾人文化、艺术生活，为残疾人提供积极健康向上的文化产品，开展励志宣讲和文艺汇演活动。全面开展全民健身，做好残疾人健身周活动和群体运动会组织工作，残疾人参与率达到75%，各县（市、区）参与率达到100%。结合特奥日、助残日、国际残疾人日等重大节日，组织残疾人喜闻乐见的文化体育活动。组织好健身指导员能力提升活动,进一步提高健身指导员业务能力素质。抓好我市残疾人运动员集训，选拔推荐工作，积极备战残疾人各项赛事，力争取得优异成绩。继续推广和普及残疾人冬季体育活动。

（3）加快推进残疾人教育就业工作发展

绩效目标：

加快推进农村残疾人实用技术和就业年龄段残疾人职业技能培训工作，帮助残疾人提高就业生产增收技能，实施“阳光家园计划”和贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女资助政策，为残疾人考取机动车驾驶证提供补贴，为残疾人出行及就业提供帮助。

绩效指标：

2024年培训农村残疾人实用技术300人，就业年龄段残疾人职业技能培训110人，残疾人互联网+集中就业培训150人，盲人教育培训60人，盲人职称晋升培训100人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为市辖区县30名2023年考入高等专科院校的困难残疾大学生及困难残疾人家庭子女提供资助，助力完成学业；为市辖区县140名取得机动车驾驶证的残疾人提供补贴，保障残疾人出行及顺利就业。

（4）逐步提升残疾人组织建设水平

绩效目标：

加强残疾人证核发管理和数据动态更新工作，为来信、来访的残疾人及时提供法律援助及政策咨询，提升残疾人专职委员和专门协会服务水平，开展残疾人家庭无障碍改造和志愿者助残行动。

绩效指标：

加强残疾人证核发管理工作，及时更换到期残疾人证，开展好“跨省通办”，组织残疾等级评定市级复评和抽检；对困难残疾人提供帮助，提升其幸福指数和满意度；为来信、来访残疾人提供法律咨询服务，维护残疾人合法权益；为1576名专职委员提供补贴，为100名残疾人工作者开展能力提升行动，提高其服务水平；加强5个专门协会工作，开展多种形式活动，鼓励残疾人参与、融入社会；为500户残疾人实施家庭无障碍改造，改善其生活条件；开展志愿者助残活动，营造全社会关心关注关爱残疾人的良好氛围。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据石家庄市财政局《石家庄市市级部门预算绩效自评管理办法》的精神，我会严格对照预算文本中制定的部门整体绩效目标，提早部署、分解任务、压实责任、严肃考评。年初对所有绩效任务目标全部建立台账，每月定期开展绩效管理日常考评，确保各项任务目标任务明确、责任明确、措施明确、结果明确。成立绩效考核自评小组，组长由分管财务副理事长担任，各处室负责同志任副组长，每个部室一名小组成员。自评小组具体承担组织实施考核工作，科学制定了绩效自评工作方案，明确了绩效目标、评价标准、工作流程及时间步骤，全面收集资料，认真组织实施，严肃分析评价，形成评价结论。

- 自评的方法和过程

1.科学公正原则。此次绩效自评运用科学合理的方法，按照规范的程序，对部门整体预算资金使用绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾原则。单位自评、部门自评和财政自评应职责明确，各有侧重，相互衔接，绩效自评结果将上报财政部门作为财政自评参考依据。

3.激励约束原则。此次绩效自评结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效安排、低效压减、无效问责。

4.公开透明原则。此次绩效自评结果应依法依规在政府门户网站进行公开，并自觉接受社会监督。

本次绩效自评将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的赋全部分值；对完成值低于指标值较多的，分析其形成原因，针对评价过程中发现的问题进一步提出相关意见建议，为以后年度履行部门职责作出更好的预算管理和资金安排。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，是贯彻落实中国残联第八次全国代表大会精神的开局之年。在市委、市政府的正确领导下，我们坚持聚焦“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展”这条主线，紧紧锁定“全省当标杆、全国争一流”目标定位，突出抓好全市残疾人康复和托养服务中心建设、精准助残服务工程、“阳光家园计划”等重点工作，全面构建了政治引领、就业优先、康养优享、精神富有、开放融合、服务高效的残疾人工作新体系，全市残疾人各项事业发展取得新成效。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、深入实施残疾人全周期康复托养服务。一是结合全国残疾预防日，大力开展残疾预防知识宣传，引导公众增强健康意识，养成良好生活习惯和方式。二是坚持把0—6岁残疾儿童康复作为重点，筹措中央、省、市、县资金2000余万元，为2338名残疾儿童提供了康复训练、矫正器具适配等服务。三是采取“走出去”“学回来”“齐分享”等形式，组织工作人员、定点康复机构骨干赴先进地区见学，开办全市残疾儿童典型康复案例教学观摩交流和孤独症儿童全程服务课题研究，提升了我市康复教师整体水平。2024年全市11315名残疾人享受基本康复服务，实现了对有康复需求的残疾人服务全覆盖。四是联合市财政出台《石家庄市残疾人辅助器具适配补贴办法》，残疾人精准化、个性化适配需求进一步满足。全年累计辅助器具适配服务8451人次，完成省定任务数的141％。率先在全市设立三个共享辅具服务站，投放辅具144件，较好满足了周边辖区残疾群众的辅具需求。五是扎实做好重度残疾人医疗保险参保工作，全年投入603.8余万元，17820名残疾人生活得到了改善和保障。六是全力推进“阳光家园”建设，年初召开全市现场工作推进会，年底实现了每个县（市、区）均有一家“阳光家园”的目标。七是持续推进市按摩医院改革创新，“石师傅”盲人医疗按摩品牌影响力不断提升，“北京按摩医院石家庄技术协作医院”正式挂牌运营，中国残联主席程凯、省委副书记王陆进、市委副书记贾兆军等领导调研按摩医院给予了充分肯定。

2、不断丰富残疾人高品质精神文化需求。一是有效依托市残疾人文创中心平台，围绕“月月有活动、季季有评比”，先后开展春联送福、达人阅读、知识分享会、“棋乐融融”象棋赛等活动，促进了残疾人身心健康。二是动员组织各社区、各文化站点，因地制宜开展灵活多样的文化惠残活动，想方设法为基层残疾人搭好舞台。先后组织了残疾人文艺汇演、“馨心杯残疾人书画摄影展”等文化活动，特别是全国助残日和国际残疾人日，组织全市开展了辅助器具展示、残疾人回馈社会服务、残疾人法律咨询、盲人义务按摩等系列活动，受到残疾群众的欢迎。三是广泛开展群众体育健身活动，完成了健身指导员能力提升和自强健身示范点建设任务，推进了“康复体育进家庭项目”实施，成功举办石家庄市首届残运会暨特奥会，特别是全力承办全国特奥体育舞蹈比赛，12个省市15支代表队参加赛事，提升了省、市全国知名度。四是全力做好残疾人运动员选拔、培养和参赛工作。在2024年残疾人羽毛球世锦赛上，我市取得了3枚金牌；冬季听障奥运会上取得1枚银牌；在巴黎残奥会上，我市运动员荣获3金3银1破世界记录的优异成绩，为祖国和家乡赢得了荣誉。

3、全力打造残疾人高质量就业服务体系。一是持续深化“城乡助残、赋能添翼”残疾人培训品牌建设，成功举办第二届全市“冀石工匠杯”残疾人职业技能竞赛，残疾人就业技能得到有力提升。全年完成残疾人职业技能培训2894人，完成省定任务数137.09%。二是扎实做好就业援助工作。扎实开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业274家，拓岗职位163个，拓岗岗位2793个；精心组织就业援助月活动，面向困难群众开展系列专场招聘8场；用心承办“真情相助送岗位 职位有你暖人心”春风行动残疾人专场洽谈会、京津冀残疾人就业洽谈会和金秋残疾人专场就业洽谈会等残疾人就业洽谈会，累计提供就业岗位4000余个，全市新增残疾人就业2267人，完成省定任务数的140.02%。三是扎实做好用人单位按比例安置残疾人就业认定工作，全年共审核用人单位3289家，认定安置残疾人职工9435人，提高了残疾人就业的质量和水平。

4、奋力推动残疾人全要素平等融合共享。一是依托市直各部门优势，积极找准残疾人工作“结合点”、提升“结合力”。围绕《中华人民共和国无障碍环境建设法》贯彻实施，成立全省首家无障碍环境促进会；与市人民医院、北国商城等单位合作开展“有爱无碍”残疾人无障碍设施体验活动，提升了无障碍环境建设水平；与交通运输、公安等部门合作，广泛开展“绿色出行 公交优先”主题宣传活动，被省交通运输厅等6部门推荐交通运输部拟表彰为活动成绩突出集体；与省图书馆志愿服务队、桥西区北极之星社会工作服务中心等组织合作，开展形式多样的扶残助残活动。在省第二届志愿助残服务项目大赛中，我市“同精彩”助残志愿服务项目获得金奖，“北极之星 点亮星空”残疾儿童康复救助等3个项目获得优秀奖，市残联被评为优秀组织奖。二是全力做好“阳光助学、筑梦未来”大学生资助工作，全年共资助本科以上困难残疾学生及残疾人家庭子女学生112人，资助困难残疾大专生及残疾人家庭子女大专生30人，帮助他们顺利走进了学校大门。三是扎实推进残疾人服务“高效办成一件事”改革工作。注重上下沟通，牵头制定全市工作方案，密切与市行政审批局等五部门协作，推动了服务事项在各县（市、区）落地落实。四是围绕营造全社会扶残助残浓厚氛围，有效发挥报刊、广播电视、互联网、微信公众号等主流媒体和新媒体宣传效应，全力打造残疾人立体宣传矩阵。全年累计在中国残联上稿6篇、省残联上稿335篇，在市残联发布信息1407条，推送公众号信息447篇。其中，在《中国残疾人》杂志刊稿2篇，实现历史性突破；被《石家庄在行动》期刊采用4篇，被市委办公室表扬为全市党委信息进步大的单位。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

经过整体评价，我部门2023年度部门整体绩效自评得分   分，评价等级为“96.15分”，为优秀等级。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

预算执行支出进度把控不够，前期支出进度较慢。个别绩效目标不够完善，不能完整清晰体现工作活动的产出和效果，依据绩效目标所设置的绩效指标不够细化，不能完整清晰的反映活动目标完成情况。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强预算编制和预算执行的管理，强化部门内部的预算管理意识和约束力，按进度完成预算。从预算编制开始，精细测算支出内容、执行进度和项目责任人，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

提高机关及各单位人员对绩效管理及预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，逐步将预算自今年使用的效率和效益作为对各项目负责人员共组考核评价的重要内容之一。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组  长： 王剑锋

副组长： 白振锁、杜进校、杨向东、宋景辉、王丽娜

组  员： 郑伟、陈力强、敦韦建、李渊

石家庄市残疾人联合会

2025年3月28日